## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 37 ул. Маяковского
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 17573.76
1 | Ремонт межпанельных стыков кв.№ 16 | м.п. | 8.5 | 4352 | с 01.05. по 01.09.
2 | Ремонт межпанельных стыков кв.№ 25 | м.п. | 7 | 3584 | с 01.05. по 01.09.
3 | Ремонт межпанельных стыков кв.№ 80 | м.п. | 7 | 3584 | с 01.05. по 01.09.
| Резерв |  |  | 6053.76
| ИТОГО |  |  | 11520
II | Сантехнические работы |  |  | 6508.8
1 | Резерв |  |  | 6508.8
| ИТОГО |  |  | 6508.8
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Ремонт техэтажа | м² | 200 | 40000
2 | Ремонт крыльца, с главного фасада | шт | 1 | 45024.83
3 | Ремонт 1-го этажа (ЖЭУ-1) |  |  | 250000
4 | Ремонт отделки лестничных клеток с 2-8 этажи (запасной выход). | шт | 1 | 700000
| Итого: |  |  | 1035024.83
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.