## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____24/2_____ ул. __Быстринская________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы |  |  | 10917
1 | Замена парапетных плит | шт./м² | 3/3 | 12000 | с 01.06.по 01.09.
2 | Ремонт и обработка плит парапета праймером | м² | 80 | 78400 | с 01.06.по 01.09.
3 | Замена бетонных козырьков над вентшахтами | шт./м² | 5/5 | 3472.8 | с 01.06.по 01.09.
4 | Обработка плит над вентшахтами праймером | м² | 30 | 20836.8 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 114709.6
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 210000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
2 | Ремонт бетонной отмостки | м²/м3 | 90/9,0 | 152910 | с 01.06.по 01.09.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.