## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____4___________ ул. __Быстринская____________________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 22674.17
1 | Ремонт балконного козырька кв.№27 | м²/м.п. | 4/4.5 | 6113.6 | с 01.05.по 01.09.
2 | Ремонт меж.панельных стыков квартира №28 | м.п. | 6,0 | 3098.34 | с 01.05.по 01.09.
3 | Ремонт меж.панельных стыков квартира №32 | м² | 6,0 | 3098.34 | с 01.05.по 01.09.
4 | Установка будок выхода на кровлю. | м² | 1.5х1.5х1.5 | 42000 | с 01.02.по 01.09.
| итого |  |  | 54310.28
II | Сантехнические работы |  |  | 8397.84
1 | Замена запорной арматыры СО и ХГВС (крыловые) | шт. | 3 | 8397.84 | с 01.02.по 01.09.
| итого |  |  | 8397.84
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Установка металлических водоотливов на надподъездных козырьках подъезд №№1.2.3.4 | м.п. | 12,0 | 6720 | с 01.02.по 01.09.
2 | Установка жалюзийных решёток на вент. окна чердачного помещения | шт/м² | 86/3,5 | 107500 | с 01.05. по 01.09.
3 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.