## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 26 ул. Маяковского
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 30151.44
1 | Ремонт межпанельных стыков
| холл с 2 по 9-ый эт. | м.п. | 72 | 36864 | с 01.05.по 01.09.
| кв.42 | м.п. | 21 | 10752 | с 01.05.по 01.09.
| кв.62 | м.п. | 9 | 4608 | с 01.05.по 01.09.
| кв.25 | м.п. | 15 | 7680 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 59904
II | Сантехнические работы |  |  | 11163.84
1 | Замена инженерных сетей системы водоотведения | м.п. | 11 | 11163.84 | с 01.05.по 01.09.
| итого |  |  | 11163.84
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Устройство дефлектора над мусоропроводом | шт. | 1 | 20000
2 | Устройство дефлектора над вен.шахтами | шт. | 12 | 240000
3 | Замена дверей выхода на кровлю (металлические) | шт/м² | 3/4,5 | 49500
4 | Замена дверей входа в чердачное помещение | шт/м² | 3/4,5 | 49500
5 | Замена входных дверей в подвал (металлические) | шт. | 1/2,0 | 22000
6 | Замена входных дверей в м/камере (металлические) | шт. | 1/2,8 | 30800
7 | Замена бункера в м/камере (металлические) | шт. | 1 | 18000
8 | Обшивка стен в м/камере оцинкованным железом | шт/м² | 1/37,5 | 67500
9 | Ремонт пола в мусорокамере | м² | 8.0 | 7890.8
| Итого |  |  | 505190.8
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.