## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 54 ул. 30 лет Победы
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 150075.55
1 | Ремонт межпанельного стыка квартир № 104,97,210,141 | м/п | 11 | 5632 | с 01.06.по 30.09.
2 | Утепление холодного тамбура с обшивкой профлистом подъезд №1 | м2 | 7 | 29446.55 | с 01.06.по 30.09.
3 | Замена деревянного окна на ПВХ в бытовом помещении | шт. | 2 | 23000 | с 01.06.по 30.09.
4 | Замена деревянных дверных блоков на металлические в дворницких под.№ 1,2,3,4,5 | шт/м² | 4/8,2 | 90200 | с 01.06.по 30.09.
| Итого |  |  | 148278.55
II | Сантехнические работы |  |  | 40560.96
1 | Замена запорной арматуры СО | шт. | 40 | 40560.96 | с 01.06.по 01.09.
| итого |  |  | 40560.96
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Ремонт бетонной отмостки | м2/м3 | 50/5 | 84950
2 | Ремонт пола в м/камере | м² | 36 | 38000
3 | Замена деревянных дверных блоков на металлические в дворницких под.№ 6,7,8 | шт/м² | 3/5,8 | 63800
| Итого |  |  | 186750
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.