## Майская д. 13.1
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
ул. Майская дом № 13/1
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; № 290 от 03.04.13г; Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13 г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 23600.16
1 | Ремонт надподъездного козырька подъезд № 2 | шт/кв.м. | 1/9 | 6000 | 01.06.- 01.09.
3 | Замена деревянных дверных блоков в тамбурах подъездов №1,2 | шт/м2 | 2/4,2 | 22700 | 01.06.- 01.09.
2 | Ремонт межпанельных стыков кв.№ 31 | м/п | 23.5 | 12455 | 01.06.- 01.09.
| ИТОГО: |  |  | 41155
Сантехнические работы
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена тамбурных дверей | шт/кв.м. | 2/ | 15027.8
1 | Замена оконных блоков на ПВХ (общие кухни, лестничные марши). | шт. | 10 | 150200 | 01.06.- 01.09.
2 | Ремонт и окраска цоколя | п.м. | 240 | 25680 | 01.06.17 - 01.09.17
3 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений.
Примечание: Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания собственников.
Note on B30: Пользователь: