## план 2017
Согласовано:
Председатель Совета МКД
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 9 пр-д. Первопроходцев
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 44187.77
1 | Ремонт межпанельных стыков 108(22,5),67(49),106 (19), 85(6,5) | м/п | 97 | 51410 | с 01.06 по 31.08
2 | Ремонт примыканий балконного козырька квартир № 70,71,67 | м2 | 21 | 52500 | с 01.06 по 31.08
| ИТОГО: |  |  | 103910
| Сантехнические работы |  |  | 16366.56
| ИТОГО: |  |  | 16366.56
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена входных металлических дверных блоков подъезда №1. | шт/м2 | 1 / 2,3 | 22380 | с 01.06 по 31.08
2 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ,в подъездах №1,2 | шт/м2 | 30/40,8 | 172800 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
3 | Установка оконных отливов подъездов №1,2 | шт/м2 | 12/17,5 | 1925 | с 01.06 по 31.08
4 | Замена этажных щитов в подъездах №1,3 | шт | 18 | 144000 | с 01.06 по 31.08
5 | Утепление тамбуров с последующей обшивкой металлосайдингом подъездов №1. | м2 | 14 | 25200 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
6 | Ремонт мест общего пользования подъездов № 1,2 | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 650000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.