## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 27/1 ул. Маяковского
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 18987.7
1 | Ремонт межпанельных стыков
| общая кухня 6 эт. | м.п. | 7.6 | 3891.2 | с 01.05.по 01.09
2 | Установка водоотлива на окне общей кухне | м.п. | 3 | 5000 | с 01.05.по 01.09
3 | Ремонт козырька главного вхо-да с устройством водоотлива | м² | 6 | 13302
| ИТОГО |  |  | 22193.2
II | Сантехнические работы |  |  | 7032.48
1 | Замена инженерных сетей системы водоотведения | м.п. | 7 | 7032.48
| ИТОГО |  |  | 7032.48
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Замена кровельного покрытия | м² | 150 | 91500
2 | Ремонт отмостки отдельными участками | м²/м³ | 5/1 | 3575.4
3 | Замена подвальных дверей | шт.м² | 1/3.15 | 57101.31
4 | Замена деревянных дверей на металлические на этажах 2,4,6,7 эт. | шт.м² | 10/21.6 | 237000
5 | Ремонт МОП 2 этаж | шт | 1 | 520000
6 | Замена деревянного окна на общей кухне на ПВХ | шт. | 1 | 23800
| Итого |  |  | 932976.71
II | Сантехнические работы
1 | Удленение ливнесточных труб и установка желобов | м.п. | 10 | 15000
| Итого |  |  | 15000
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.