## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 15 ул.Геологической
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 67807.37
1 | Ремонт межпанельных стыков квартир № 128(16),144(16),164(16),165(21), технический этаж (108),24(3),115(63),158(15),134(62) | м.п. | 347 | 182869 | с 01.06. по 01.09
2 | Ремонт температурного шва квартиры № 147(18) | м/п | 18 | 8100 | с 01.06. по 01.09
3 | Ремонт балконного козырька квартиры № 129,101 | м2 | 9.5 | 14506.5 | с 01.06. по 01.09
| ИТОГО: |  |  | 205475.5
| Сантехнические работы |  |  | 25094.4
| Резерв |  |  | 25094.4
| ИТОГО: |  |  | 25094.4
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт крылец подъездов № 9,10,11,12 | м2 | 4 / 52 | 73008
2 | Замена сборок на системе холодного и горячего водоснабжения ДУ-15 | шт | 71 | 277812
3 | Замена тамбурных деревянных блоков в мусорокамере подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | шт/м2 | 12 / 32,4 | 108.000.00
4 | Ремонт парапетных плит | м2 | 196 | 186220
5 | Утепление мусорокамеры подъезда № 1 | м2 | 4.5 | 28000
6 | Утепление торцевой стены дома с обшивкой из металлосайдинга подъезд №1 | м2 | 204 | 525000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
7 | Утепление тамбура с обшивкой из металлосайдинга подъездов № 1,2 | шт/м2 | 2./16 | 32000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
8 | Ремонт отмостки на главном фасаде | м2 | 143 | 200772
9 | Замена участков трубопровода подвальной разводки системы канализации | м.п. | 440 | 415360
10 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонт 1 подъезда |  | 350000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
11 | Ремонт кровельного покрытия надподъездных козырьков с устройством водоотлива подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. | шт/м2 | 12./88 | 63360
12 | Замена участков трубопровода подвальной разводки системы холодного водоснабжения | м.п. | 40 | 72000
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.