## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____69_____________ул. Федорова ____________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительства РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по_____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Общестроительные работы в .т.ч.: |  |  | 116441.06
1 | Ремонт стыков кв. 220,281, женская консультация | мп | 104 | 55120 | с 01.05.по 30.09.
2 | Ремонт кровли | м2 | 150 | 330000 | с 01.05.по 30.09.
3 | Ремонт надподъездных козырьков под. 16,19-20 | шт | 3 | 18000 | с 01.05.по 30.09.
| Итого: |  |  | 403120
Сантехнические работы, в т.ч.:
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Установка металлических дверей в мусорокамерах под. 2,3,6,7,10,20 | шт | 6 | 360000 | с 01.05.по 30.09.
2 | Замена оконных блоков на ПВХ под. 1,3,5,6,7,7,11,13 | шт | 20 | 300000 | с 01.05.по 30.09.
3 | Замена входных групп под. 1,3,8,9,13,14,16 | шт | 7 | 630000 | с 01.05.по 30.09.
4 | Монтаж пандусов в мусорокамерах под. 1,4,6,9,10,12,13,20 | шт | 8 | 80000 | с 01.05.по 30.09.
5 | Бетонирование пола в м/камерах под. 2,4,6,10,16,20 | м2 | 27 | 15000 | с 01.05.по 30.09.
6 | Ремонт отмостки | м2 | 25 | 36770 | с 01.05.по 30.09.
7 | Замена деревянных дверей в мусорокамерах под. 2,3,6,7,10,20 | шт | 6 | 90000 | с 01.05.по 30.09.
8 | Замена тамбурных деревянных дверей под. 3,5,8,6,17,18 | шт | 6 | 90000 | с 01.05.по 30.09.
9 | Утепление и облицовка холодных тамбуров под. 1,3,5,6,7,8,11,13,14,16,17,18 | шт | 12 | 240000 | с 01.05.по 30.09.
10 | Замена мусороприемных клапанов под. 5,6,8,10,12,13,17,18 | шт | 12 | 76000 | с 01.05.по 30.09.
11 | Ремонт крылец под. 2,4,14,16 | шт | 4 | 20000 | с 01.05.по 30.09.
12 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки предусмотренные протоколом | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.