## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____20/1___________ ул. __Маяковского________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 31810.32
1 | Ремонт надподъездного козырька с устройством водоотлива | шт/м² | 1 /10 | 27170 | с 01.02.по 01.09.
2 | Ремонт меж.панельных стыков
| кв.44 | м.п. | 14 | 7420 | с 01.05.по 01.09.
| кв.104 | м.п. | 10 | 5300 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 39890
II | Сантехнические работы |  |  | 11307.84
1 | Замена системы водоотведения | м.п. | 12 | 11307.84 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 11307.84
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Замена металлических дверей входа в подвал на металли-ческие | шт. | 1 / 2,0 | 29784.68
2 | Обшивка входной группы | шт/м² | 2 /25,0 | 45000
3 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ (0,9х1,5) в холлах и на л/клетке с закладкой | шт/м² | 18/24,3 | 264870
4 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ (0,9х3,0) в холлах с закладкой | шт/м² | 8/21,6 | 235440
5 | Замена тамбурной металлической двери на металлическую | шт/м² | 1/2,94 | 43776
6 | Замена входной металлической двери в м/камере на металлическую | шт. | 1/2,8 | 41692.96
7 | Ремонт отмостки отдельными участками | м²/м³ | 75/7,5 | 130155
8 | Ремонт крыльца | шт/м² | 1/10,0 | 16000
9 | Устройство тротуара | м² | 75 | 157500
10 | Замена парапетных плит (1,00 х 0,6) | шт. | 17 | 39100
| Итого |  |  | 1003318.64
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.