## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____74Б_____________ул. Мелик-Карамова_____________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительства РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по_____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Общестроительные работы в .т.ч.: |  |  | 20829.31
1 | Ремонт балконных козырьков кв. 5 | шт | 2 | 13000 | с 01.05.по 30.09.
| резерв |  |  | 7829.31
| Итого: |  |  | 20829.31
Сантехнические работы, в т.ч.:
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Тепловизионное обследование торца | торец | 1 | 15000 | с 01.05.по 30.09.
2 | Утепление и облицовка торца | торец | 1 | 950000 | с 01.05.по 30.09.
3 | Замена оконных блоков на ПВХ на лестничных клетках | шт | 14 | 210000 | с 01.05.по 30.09.
4 | Замена оконных блоков на ПВХ на общих кухнях | шт | 12 | 240000 | с 01.05.по 30.09.
5 | Замена межэтажных дверей на лестничных клетках | шт | 8 | 120000 | с 01.05.по 30.09.
6 | Ремонт отмостки | м2 | 20 | 30000 | с 01.05.по 30.09.
7 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | В сроки предусмотренные протоколом | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.