## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____39___________ ул. __Маяковского_______
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 19800.29
1 | Ремонт межпанельных стыков, кв.80 | м.п. | 5 | 2650 | с 01.05.по 01.09.
2 | Ремонт межпанельных стыков в холлах 5,6 этажей | м.п. | 23 | 12220 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 14870
| резерв |  |  | 4930.29
II | Сантехнические работы |  |  | 7190.4
1 | Замена сборок СО | шт | 7 | 7190.4 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 7190.4
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Замена парапетных плит | шт | 10 | 25293.3
2 | Замена мет. дверей запасного выхода на металлические | шт/м² | 1/2,4 | 35741.61
3 | Ремонт крыльца | шт | 1 | 36900
| Итого |  |  | 97934.91
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.