## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 45 улица Мелик - Карамова
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 33172.42
1.1. | Ремонт межпанельных стыков: квартира №57, 69, 65 | м.п | 50,5 | 25502.5 | с 01.06.по 01.09.
1.2. | Ремонт температурного шва: квартира №57 (дворовой фасад); №65 (главный фасад) | м.п. | 37,2 | 56358 | с 01.06.по 01.09.
1.3 | Ремонт надподъездных козырьков: подъезд №1-2,5-6 | шт/м2 | 4/18 | 39906 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 121766.5
2 | Сантехнические работы |  |  | 12306.72
2.1 | Резерв |  |  | 12306.72
| Итого |  |  | 12306.72
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Восстановление окрасочного слоя утепления методом ППУ (торцевой фасад подъезда №6) | м2 | 300
2 | Утепление фасада | м2 | 250 | 525000
3 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.