## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 2 проезд Взлетный
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед. изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
| 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 60630.76
1.1 | Ремонт межпанельных стыков: квартира №76,3,8,95, 90,66,46,94 | п.м. | 330.5 | 166902.5 | с 01.06.по 01.09.
1.2 | Ремонт балконных козырьков: квартира № 8;17;18;55;65 | шт/м2 | 5/ 22,5 | 37350 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 204252.5
2. | Сантехнические работы |  |  | 22076.04
2.1 | Резерв |  |  | 22076.04
| Итого |  |  | 22076.04
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена шибера | шт. | 8 | 32214
2 | Изготовление и установка металлических дверей в мусорокамеры (1-10) | шт./м2 | 10 | 227645.6
3 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.