## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____37/1_____ ул. __30 лет Победы______
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 42162.77
1 | Ремонт межпанельных стыков кв 8. | м.п. | 20 | 10600 | с 01.06.по 01.09.
| Ремонт пола в мусорокамерах. | м2 | 12,5 | 9375 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 19975
| Резерв |  |  | 22187.77
II | Сантехнические работы |  |  | 15437.28
| Замена системы водоотведения | м.п. | 15 | 15437.28 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 15437.28
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Ремонт бетонной отмостки между 2-3 подъездами (дворовой фасад). | м2/м3 | 12/1,2 | 20825
2 | Замена бункеров в м/камерах № 2,3,6 | шт | 3 | 23400
3 | Замена этажных э/щитов с 1-6 под. | шт | 30 | 240000
4 | Ремонт фасада входных групп(обшивка профлистом) подъездов №1,2,3,4,5,6. | м2 | 270 | 432000
5 | Замена шибера в м/камерах № 4, 5 | шт | 2 | 10000
6 | Замена металлических дверей на металлические под.№1,2,3,4,5,6 | шт/м2 | 6/18 | 268020
7 | Замена металлических дверей на металлические в м/камерах.№1,2,3,4,5,6 | шт/м2 | 6/17,9 | 266531
8 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в подъездах | шт/м2 | 24/25,68 | 279912
9 | Устройство тратуара | м2 | 155 | 325500
| Итого |  |  | 1866188
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.