## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 18/3 ул. Быстринская
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 40350.96
1 | Ремонт межпанельных стыков кв.47,76. | м.п. | 13 | 6656 | с 01.06.по 01.09.
2 | Ремонт бетонной отмостки с торца 1 подъезда (продолже-ние) | м² | 7 | 10642.87 | с 01.06.по 01.09.
3 | Замена деревянной двери на металлическую в дворницкой подъезд № 2 | шт. | 1/2,2 | 22995.41 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 40294.28
II | Сантехнические работы |  |  | 14935.44
1 | Замена инженерных сетей системы водоотведения | м.п. | 15 | 14935.44 | с 01.06.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 14935.44
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Ремонт МОП | подъезд | 1 | 350000
| Итого |  |  | 350000
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.