## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____20/1___________ ул. __Маяковского____________________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 31373.57
1.1. | Ремонт меж.панельных стыков
| квартира №69 | м.п. | 34 | 17557.26 | с 01.05.по 01.09.
| квартира №38 | м.п. | 8 | 4131.12 | с 01.05.по 01.09.
1.2. | Ремонт пола в тамбуре | м² | 12 | 11836.2 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 33524.58
II | Сантехнические работы |  |  | 11307.84
1 | Замена системы водоотведения | м.п. | 12 | 11307.84 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 11307.84
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта (холлы, лестничный марш) |  | 1650000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
2 | Ремонт пола в мусорокамере | м² | 8.0 | 7890.8 | с 01.05.по 01.09.
3 | Ремонт отмостки | м²/м³ | 40/6,0 | 90686.4 | с 01.05.по 01.09.
4 | Замена парапетных плит | шт/м² | 12/10,2 | 48000 | с 01.05.по 01.09.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.