## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 27 пр-т. Комсомольский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 102292.63
1 | Ремонт межпанельных стыков квартир № 26.30.34 (97), 117(19), 116(27),183(16) | м.п. | 159 | 71550 | с 01.06. по 01.09.
2 | Ремонт балконного козырька квартир № 71(7),107(2) | м2 | 9 | 13743 | с 01.06. по 01.09.
3 | Замена входных металлических дверных блоков подъездов № 3,5,6 | шт/м2 | 3 / 6.96 | 68786.1 | с 01.04. по 01.10.
| ИТОГО: |  |  | 154079.1
| Сантехнические работы |  |  | 37884
| Замена приборов отопления в подъездах |  |  | 37884
| ИТОГО: |  |  | 37884
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена тамбурных металлических дверных блоков на деревянные подъездов № 4,6,7 | шт/м2 | 3 / 33 | 34050
2 | Замена будок выхода на кровлю подъездов № 1,2,3,4,5,6,7 | шт/м2 | 7/56 | 240000
3 | Уст-во цокольных окон с решёткой (дворовой фасад) | шт/м2 | 10/8,68 | 60499.6
4 | Замена оконных блоков на металопластиковые | шт/м2 | 14/8,96 | 604800 | в сроки, предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
5 | Ремонт поверхности стен и потолков в мусорокамерах с обшивкой оцинкованным листом подъездов № 1,2,3,4,5,6,7 | шт/м2 | 7/140 | 392000
6 | Установка урн на ДП | шт | 4 | 10384
7 | Замена урн подъезд № 1,2,3,4,5,6,7 | шт | 7 | 18172
8 | Замена э/щитов подъездов № 1,2,3,4,5,6,7 | шт | 63 | 504
9 | Утепление тамбура с обшивкой из метталлосайдинга в подъездах № 1,2,3,4,5,6,7 | м2 | 7./84 | 325.16 | в сроки, предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
10 | Установка инф. стендов в подъездах. №1,2,3,4,6,7 | шт | 6 | 16200
11 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 650000 | в сроки, предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
12 | Ремонт отмостки | м2 | 250/50 | 178770
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.