## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____18_____ ул. __Быстринская________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 67730.9
1 | Ремонт межпанельных стыков
| квартира №21 | м.п. | 4.5 | 2323.76 | с 01.06.по 01.09.
| квартира №175 | м.п. | 6 | 3098.34 | с 01.06.по 01.09.
| квартира №137 | м.п. | 5.5 | 2840.15 | с 01.06.по 01.09.
| квартира №159 | м.п. | 12 | 6196.68 | с 01.06.по 01.09.
2 | Гидроизоляция стеновых панелей чердачного помещения с главного фасада квартир 136-137 мастикой | м² | 54 | 11718 | с 01.06.по 01.09.
2 | Замена будок выхода на кровлю подъездов №2,7 | шт. | 1 | 32048.5 | с 01.06.по 01.09.
| Резерв |  |  | 9505.47
| Итого |  |  | 67730.9
II | Сантехнические работы |  |  | 25085.52
| Замена системы водоотведения | м.п. | 25 | 25085.52 | с 01.06.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 25085.52
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Утепление тамбура с обшивкой профлистом подъезд №1 | м² | 8 | 27100.48 | с 01.02.по 01.09.
2 | Замена будок выхода на кровлю подъездов №2,7 | шт. | 2 | 64097 | с 01.06.по 01.09.
3 | Замена системы водоотведения | м.п. | 130 | 134914.48 | с 01.06.по 01.09.
4 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.