## план 2016
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 39 улица Мелик - Карамова
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 93715
1.1 | Ремонт межпанельных стыков квартира № 212 | м.п | 8.2 | 4234.39 | с 01.06.по 01.09.
| квартира № 21,24,27 (3,4,5 этаж) | м.п | 19.8 | 10224.5 | с 01.06.по 01.09.
| квартира 67- 79; 70- 82;,73- 85 ( 5,6 подъезд) | м.п | 22.6 | 11670.4 | с 01.06.по 01.09.
| квартира № 92,100,104 ( 7 под. 1,3,4 этаж) | м.п | 22.9 | 11825.33 | с 01.06.по 01.09.
| квартира № 114 ,170 | м.п. | 14.4 | 7436.01 | с 01.06.по 01.09.
1.3 | Изготовление мусороприемных клапанов 2,5,10,12 подъезд | шт. | 10 | 49796 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 95186.63
2 | Сантехнические работы |  |  | 34709
| Установка общедомового фильтра на ХВС | шт. | 1 | 34709
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.