## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____8___________ ул. Пушкина
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 22378.03
1 | Ремонт стыков под балконом, кв.№39 | м.п. | 2.0 | 1032.78 | с 01.05.по 01.09.
2 | Ремонт пола, холл 1 этаж. | м² | 12 | 11836.24 | с 01.05.по 01.09.
| Резерв |  |  | 9509.01
| ИТОГО |  |  | 22378.03
II | Сантехнические работы |  |  | 8288.16
| Резерв |  |  | 8288.16
| ИТОГО |  |  | 8288.16
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Ремонт бетонной отмостки главного фасада блок Б | м²/м³ | 5 | 8495 | с 01.05.по 01.09.
2 | Замена тамбурной деревянной двери | м² | 1/4 | 19304 | с 01.02.по 01.09.
3 | Утепление тамбура с обшивкой профлистом | м² | 13.52 | 45799.81 | с 01.05.по 01.09.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.