## Республики д. 82
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
ул. Республики д. № 82
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13 г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 35096.98
1 | Востановление кирпичной кладки вент.шахты | шт./м2 | 1/ 5,28 | 10000 | 01.06.17 по 01.09.17
2 | Ремонт кровли кв.№ 15 | м2 | 50 | 125000 | 01.06.17 по 01.09.17
| ИТОГО: |  |  | 135000
| Сантехнические работы |  |  | 12997.92
| Замена запорной арматуры | шт. | 4 |  | 01.06.17 по 01.09.17
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена металлических дверных блоков в подъездах № 1,2,3,4,5,6. | шт. | 6/25,74 | 171000 | 01.06 по 01.09
2 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.