## м13.2
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
ул. Майская дом № 13/2
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
| 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 21463.7
1 | Ремонт межпанельных стыков кв. № 70 | п.м. | 13,5 | 6085 | 01.06.16 по 30.09.16
2 | Замена входного дверного металлического блока в подъезде № 2 | шт/кв.м. | 1/4,1 | 26300 | 01.06.16 по 30.09.16
| ИТОГО: |  |  | 32385
3 | Сантехнические работы |  |  | 7949.52
| Резерв |  |  | 7949.52
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена деревянных оконных блоков на металлопластик в МОП(общие кухни) | шт/ кв.м. | 6/10,1 | 102186 | с 01.06 по 01.09
2 | Замена деревянных оконных блоков на металлопластик в МОП ( лестничные марши) | шт/ кв.м. | 5/4,4 | 51500 | с 01.06 по 01.09
3 | Изготовление и установка вентиляционных окон в подвальном помещении. | шт./кв.м | 16/11,52 | 56000 | с 01.06 по 01.09
4 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.