## Майская 7
ПЛАН на 2017год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
ул.Майская дом № 7
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 26096.26
1 | Ремонт м/п стыков кв.№ 49,6 | м.п | 40 | 21200 | 01.06.17 по 01.09.17
| резерв |  |  | 4896.26
| ИТОГО: |  |  | 26096.26
| Сантехнические работы |  |  | 9665.28
1 | Замена запорной арматуры | шт | 6 | 9665.28 | 01.04.17 по 01.09.17
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по_____
1 | Ремонт надподъездных козырьков под.№ 1,2,3,4,5,6 | м2 | 72 | 1836000 | 01.06.17 по 01.09.17
2 | Утепление тамбура и обшивка профлистом под.4,5 | шт. | 2 | 22000 | 01.06.17 по 01.09.17
3 | Замена металического трубчатого ограждения на фигурное( детская площадка). | п.м. | 120 | 300000 | 01.06.17 по 01.09.17
4 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.