## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 9 пр-д. Первопроходцев
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 44187.77
1 | Ремонт межпанельных стыков квартир № 24,41,8,37,4,86 ,72,78. | м.п. | 197 | 102637 | с 01.05 по 30.08
2 | Ремонт примыканий б/козырька кварти № 108,72, | м2 | 7 | 10689 | с 01.05. по 30.08
| ИТОГО: |  |  | 113326
| Сантехнические работы |  |  | 16366.56
| Замена приборов отопления в подъезде | шт. | 2 | 16366.56
| ИТОГО: |  |  | 16366.56
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ,в подъездах №1,2 | шт/м2 | 32/40,8 | 172800 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
2 | Установка информационных досок в подъездах № 1,2,3 | шт | 3 | 7500
3 | Окраска дверей будки выхода на кровлю подъездов №1,2,3 | м2 | 6 | 297
4 | Упорядочивание проводов и кабелей в кабель-каналыв подъездах №1,2 | м/п | 108 | 3240 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
5 | Установка оконных отливов подъездов №1,2 | шт/м2 | 12/17,5 | 1925
6 | Установка ходовых досок в чердачном помещении | м/п | 60
7 | Замена люка выхода на кровлю подъезда № 1,2,3 | шт/м2 | 3 / 3,3 | 22500
8 | Замена этажных щитов(под №1,3) | шт | 18 | 144000
9 | Замена досок на нишах под этажными щитами на металлические | шт/м2 | 27/6,5 | 32400
10 | Установка дополнительного перильного ограждения на 1этажах в подъездах №1,2,3 | м/п | 6 | 5100
11 | Утепление тамбуров с последующей обшивкой металлосайдингом подъездов №1,2 | м2 | 28 | 50400 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
12 | Замена входных металлических дверных блоков подъезда № 1,2,3 | шт/м2 | 3 / 6,9 | 67140
13 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 650000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.