## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____54___________ ул. __30 лет Победы____________________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 150075.55
1.1. | Ремонт межпанельного стыка квартира № 265 | м/п | 4 | 2065.56 | с 01.06.по 30.09.
1.2. | Ремонт балконного козырька квартира № 71,34 | м.п/м² | 6/9,0 | 13755.6 | с 01.06.по 30.09.
1.3. | Ремонт пола в мусорокамерах(1,2,3,4,5,6,7,8 под.) | м² | 47 | 34534 | с 01.05. по 30.09.
1.4. | Ремонт бетонной отмостки | м²/м3 | 20,0/2,0 | 33980 | с 01.06.по 01.09.
| Резерв |  |  | 65740.39
| Итого |  |  | 150075.55
II | Сантехнические работы |  |  | 40560.96
| Замена запорной арматыры СО (крыловые) | шт. | 10 | 40560.96 | с 01.06.по 01.09.
| итого |  | , | 40560.96
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Утепление холодного тамбура с обшивкой профлистом под.1 | м² | 7 | 29446.55 | с 01.05 по 30.09.
2 | Обшивка стен,потолков мусорокамер №1,2,3,4,5,6,7,8 оцинкованным железом | шт/м² | 8/240,0 | 328400 | с01.05 по 30.09
3 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.