## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 15 ул.Геологической
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 69692.4
1 | Ремонт межпанельных стыков уличный фасад подъезда № 6(135), кв.128(153), 91-94(123) | м/п | 411 | 217830 | с 01.06. по 01.09
2 | Ремонт кровельного покрытия балконного козырька с устройством водоотлива квартиры № 170 | м2 | 4,5 | 4871.5 | с 01.06. по 01.09
| ИТОГО: |  |  | 222701.5
| Сантехнические работы |  |  | 25094.4
| Резерв |  |  | 25094.4
| ИТОГО: |  |  | 25094.4
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт крылец подъездов № 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | шт/м2 | 5 / 65 | 466666,00 | с 01.06. по 01.09
2 | Устройство будок выхода на кровлю подъезды № 1,3,6,12 | шт/м2 | 4./9 | 384,000,00 | с 01.06. по 01.09
3 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений
4 | Ремонт парапетных плит | м2 | 196 | 186220 | с 01.06. по 01.09
5 | Утепление торцевой стены дома с обшивкой из металлосайдинга подъезд №1 | м2 | 204 | 525000 | с 01.06. по 01.09
6 | Утепление тамбура с обшивкой из металлосайдинга подъездов № 1,2 | шт/м2 | 2./16 | 32000 | с 01.06. по 01.09
7 | Ремонт отмостки на главном фасаде | м2 | 143 | 200772 | с 01.06. по 01.09
8 | Дополнительное утепление в чердачном помещении подъезды № 9,10,11,12 | м2 | 320 |  | с 01.06. по 01.09
9 | Ремонт кровельного покрытия надподъездных козырьков с устройством водоотлива подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. | шт/м2 | 12./88 | 63360 | с 01.06. по 01.09
10 | Ямочный ремонт проезжей части между Геологической 15-17 | м2 | 6,7 |  | с 01.06. по 01.09
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.