## план 2016
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____59_____________ул. Федорова ____________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительства РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по_____
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч.: |  |  | 164246.63
1 | Ремонт надподъездных козырьков под. 17-18,19-20 | шт | 4 | 21246.63 | с 01.05.по 30.09.
2 | Замена мусороприемных клапанов под. 9,7 | шт | 5 | 33000 | с 01.05.по 30.09.
3 | Ремонт балконных козырьков кв. 185 (2 шт) | шт | 2 | 14000 | с 01.05.по 30.09.
4 | Ремонт межпанельных стыков кв. 22,28,116 (арка),185,127, 193 | мп | 200 | 96000 | с 01.05.по 30.09.
| Итого: |  |  | 164246.63
Сантехнические работы, в т.ч.:
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт надподъездных козырьков под. 1-2,11-12,14-15 | шт | 6 | 33000 | с 01.05.по 30.09.
2 | Облицовка и утепление тамбуров под. 4,6,9,12,13,17 | шт | 6 | 90000 | с 01.05.по 30.09.
3 | Замена мусороприемных клапанов под 13,6,20 | шт | 9 | 37000 | с 01.05.по 30.09.
4 | Замена вторых деревянных дверей в м/камерах под. 1-20 | шт | 20 | 300000 | с 01.05.по 30.09.
5 | Замена ствола мусоропровода с шибером в мусорокамере под 5,13,16,10,15,12 | шт | 6 | 48000 | с 01.05.по 30.09.
6 | Установка жалюзийных решеток на слуховые окна под. 1-10 | шт | 100 | 200000 | с 01.05.по 30.09.
7 | Замена окон под. 2,5,7,9,12 | шт | 15 | 243767 | с 01.05.по 30.09.
8 | Ремонт отмостки | м2 | 20 | 48000 | с 01.05.по 30.09.
9 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки предусмотренные протоколом | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.