## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 9 пр-д. Первопроходцев
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 44187.77
1.1. | Ремонт межпанельных стыков квартир № 34(64), 86,92(36), 57(26), | м.п. | 126 | 65065.14 | с 01.09. по 30.08
1.2. | Ремонт балконного козырька квартиры № 34 | м2 | 7 | 10689 | с 01.09. по 30.08
| ИТОГО: |  |  | 75754.14
2 | Сантехнические работы |  |  | 16365.84
2.1. | Замены задвижек на системе отопления ДУ-80 | шт | 3 | 12865.84 | с 01.09. по 30.08
| Резерв |  |  | 3500
| ИТОГО: |  |  | 12865.84
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена люка выхода на кровлю подъезда № 1,2,3 | шт/м2 | 3 / 3,3 | 22500
2 | Замена входных металлических дверных блоков подъезда № 1,2,3 | шт/м2 | 3 / 6,9 | 67140
3 | Замена приборов отопления в подъездах № 1,2 | шт | 10 | 120000
4 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.