## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 8/2 пр-т. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_ по __
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 46438.27
1 | Ремонт межпанельных стыков квартиры № 110 | м/п | 14 | 6309 | с 01.06. по 30.08
2 | Ремонт отмостки со стороны дворового фасада подъездов №5,7 | шт/м2 | 43/8,6 | 30748.44 | с 01.06. по 30.08
| ИТОГО: |  |  | 37057.44
| Сантехнические работы |  |  | 17191.92
| Замена приборов отопления в подъезде | шт. | 2 | 17191.92
| ИТОГО: |  |  | 17191.92
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с__ по __
1 | Замена деревянных дверных блоков на металлические мусорокамер подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8 | шт/м2 | 8 / 24 | 183429.6
2 | Замена оконных блоков на пластиковый стеклопакет в подъездах № 1,2,3,4,5,6,7,8 | шт/м2 | 40/43,5 | 216000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений
3 | Замена входных металлических дверей подъездов № 2,3,4,5,6,7,8 | шт/м2 | 7/.21 | 160500.9
4 | Ремонт парапетных плит | шт/м2 | 37/90 | 125837
5 | Обшивка тамбура профлистом с утеплением в подъезде №7 | шт/м2 | 1/.15 | 27000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений
6 | Замена контейнеров для сбора ТБО подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8 | шт | 8 | 80000
7 | Замена шибера в мусорокамере подъездов №1,2,3,4,5,6,7,8 | шт | 8 | 80000
8 | Замена этажных электрических щитов подъездов №7,8 | шт | 10 | 80000
9 | Замена мусороприемных клапанов в местах общего пользования в подъездах № 5,6,7,8 | шт | 8 | 45123.2
10 | Установка досок объявления на входные группы подъездов №1,2,5,6,7,8 | шт | 6 | 7200
11 | Установка светодиодного уличного светильника подъездов №1,2,3,4,5,6,7,8 | шт | 8 | 12000
12 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений
13 | Установка информационных стендов в подъездах №1,2,5,6,7,8 | шт | 6 | 15000
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.
| Директор ООО "ЖЭУ-2 " |  |  |  | Л.В.Котеленец
| Директор ООО "РЭУ- 2" |  |  |  | А.В.Юнг