## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 10 ул. Быстринская
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 72246.82
1 | Оштукатуривание архитектур-ных выступов балконов квар-тир:
| № 107,140,141,178 | м² | 11 | 51510.82 | с 01.05.по 01.09.
2 | Установка водоотливов над кв.142 ( 9 этаж) | мп | 4,5 | 3000 | с 01.05.по 01.09.
3 | Ремонт балконного козырька кв. 142 | м² | 8 | 17736 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 72246.82
II | Сантехнические работы |  |  | 26758.08
1 | Замена сборок системы ХГВС | шт | 40 | 26758.08 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 26758.08
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Ремонт бетонной отмостки | м²/м³ | 65/13 | 46480.2
2 | Ремонт цоколя отдельными участками | м² | 120 | 60000
3 | Ремонт крыльца | шт | 1 | 45024
4 | Ремонт МОП 1,2 под. | шт | 2 | 1400000
5 | Ремонт плитки пола в МОП | м2 | 23 | 37000
6 | Обшивка стен в мусорокаме-рах оцинкованным металлом | шт/м² | 5/200 | 360000
| итого: |  |  | 1948504.2
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.