## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 18 ул.Геологической
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 23617.01
1 | Ремонт межпанельных стыковых соединений квартиры № 17,20,24, 27,57,58 | м/п | 207.5 | 109975 | с 01.06. по 01.09
2 | Ремонт кровельного покрытия квартиры № 39,57,58 | м2 | 50 | 110850 | с 01.06. по 01.09
| ИТОГО: |  |  | 220825
| Сантехнические работы |  |  | 8747.04
| Резерв |  |  | 8747.04
| ИТОГО: |  |  | 8747.04
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ между 1-2 этажами в подъездах № 1,2,3 | шт/м2 | 6/7,38 | 66000 | с 01.06 по 01.09
2 | Ремонт парапетных плит на кровле. | шт./м2 | 30/49 | 102039 | с 01.06 по 01.09
3 | Ремонт кровли 1,2,3 подъезд. | м2 | 236 | 448400 | с 01.06 по 01.09
4 | Ремонт отмостки фасада. | м2/м3 | 67/13,4 | 232,543,00 | с 01.06 по 01.09
5 | Замена металлических дверных блоков в мусорокамерах,1,2,3 подъездов | шт./м2 | 3/46,8 | 114201 ,00 | с 01.06 по 01.09
6 | Замена деревянных дверных блоков в мусорокамерах,1,2,3 подъездов | шт./м2 | 3./46,8 | 55500 | с 01.06 по 01.09
7 | Утепление тамбура с обшивкой из металлосайдинга,1,2,3 подъездов | шт./м2 | 3/13,5 | 20614.5 | с 01.06 по 01.09
8 | Замена трубного ограждения | м/п | 90 |  | с 01.06 по 01.09
9 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонт 1 подъезда |  | 350000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.