## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 2 пр.Первопроходцев
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 45498.02
1 | Ремонт межпанельных стыков квартир №64(комн.3),48, 63, 60(комн.2),62,61(комн.5), 41(комн.5), 16(комн 3,4), 8, 24,32, 6,5(комн.4), 29(комн.4), 33(комн.5), 34 | м/п | 481 | 254930 | с 01.06. по 30.09.
2 | Ремонт отмостки | м2 | 50 | 45450 | с 01.06. по 30.09.
3 | Ремонт железобетонной плиты квартиры № 64 комната 3, 27 комната 2 | м2 | 1 | 5487 | с 01.06. по 30.09.
| ИТОГО: |  |  | 305867
| Сантехнические работы |  |  | 16350.24
| Резерв |  |  | 16350.24
| ИТОГО: |  |  | 16350.24
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена входных металлических дверных блоков,1,2 подъезд | шт./м2 | 2/31,2 | 76134 | с 01.06. по 30.09.
2 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда без коридоров |  | 650000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений.
3 | Замена почтовых ящиков в подъезде №1,2 | шт | 260 | 91000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений.
4 | Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые | шт | 32 | 332800 | с 01.06. по 30.09.
5 | Изготовление и установка информационных досок на ДП | шт | 1 | 5000 | с 01.06. по 30.09.
6 | Ремонт бетонного пандуса мусорокамеры и крылец под.№1,2; | м2 | 10. | 25204 | с 01.06. по 30.09.
7 | Облицовка холодного тамбура проф листом с утеплением 1,2 подъезда | шт | 2 | 50304 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
8 | Замена этажных щитов с магистралями 1,2 под. | шт | 18 | 1620000 | с 01.06. по 30.09.
9 | Покраска входной группы | 1,2 под. | м2 | 410 | с 01.06. по 30.09.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.