## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 4 пр-д. Первопроходцев
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 44458.63
1 | Ремонт межпанельных стыков квартир № 65к.3(9),76 к.6(19), | м.п | 28 | 14458.92 | с 01.06. по 01.09
| Резерв |  |  | 29999.71
| ИТОГО: |  |  | 44458.63
| Сантехнические работы |  |  | 16466.16
1 | Резерв |  |  | 16466.16
| ИТОГО: |  |  | 16466.16
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт бетонного пандуса у мусорокамер и крылей подъездов № 2 | м2 | 10.4 | 14601.6
2 | Ремонт кровельного покрытия пристроя | м2 | 150 | 160050
3 | Утепление тамбуров с обшивкой профлистом подъездов № 1,2 | шт/м2 | 2 / 24 | 40114.28
4 | Замена входной металлической двери подъезда № 1,2 | шт/м2 | 2/4,6 | 45839
5 | Замена деревянных дверей на металлические в мусорокамерах подъездов № 1,2 | шт/м2 | 2/4,6 | 18200
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.