## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 6 ул. Быстринская
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 105176.88
1 | Замена тамбурной металличес-кой двери на деревянную в подъезде № 3 | шт/м² | 1/3,6 | 18518.15 | с 01.02.по 01.09.
2 | Ремонт деформационного шва кв.206 | м.п. | 15 | 23850 | с 01.02.по 01.09.
| Итого |  |  | 42368.15
| Резерв |  |  | 62808.73
II | Сантехнические работы |  |  | 37910.4
1 | Замена выпуска системы водоотведения | шт | 1 | 37910.4 | с 01.02.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 37910.4
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Замена тамбурной металлической двери на металлическую в п-де № 1 | шт/м² | 1/2,94 | 43776.82
2 | Ремонт МОП 3,4 подъезды | шт. | 2 | 1400000
3 | Обшивка стен в м/камере подъезда № 2 оцинкованным металлом | шт/м² | 1/38 | 68400
4 | Монтаж жалюзийных решёток на вентиляционных окнах чер-дачного помещения п-в № 1-7 (размер одного вентиляци-онного отверстия 800 х 150 мм) | шт/м² | 160/19,2 | 393830.4
| Итого |  |  | 1906007.22
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.