## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 22 пр-т. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 55967.11
1 | Замена входных металлических дверных блоков подъездов № 3,5 | шт/м2 | 2 / 4,6 | 45857.4 | с 01.06. по 30.08
2 | Ремонт межпанельных стыков квартиры №122 | м.п | 80 | 42480 | с 01.06. по 30.08
3 | Ремонт балконного козырька квартиры № 34 | м2 | 7 | 10689 | с 01.06. по 30.08
| ИТОГО: |  |  | 99026.4
| Сантехнические работы |  |  | 20728.08
| Перенос трубопровода ливневой канализации на уличный фасад |  |  | 20728.08
| ИТОГО: |  |  | 20728.08
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Установка дефлекторов на мусороствол подъездов № 1,2,3,4,5 | шт | 5 | 47500
2 | Замена люка выхода на кровлю подъезда № 1,2,3,4,5 | шт/м2 | 5 / 5,5 | 60000
3 | Замена деревянных дверных блоков на металлические в дворницких подъездов № 1,3,4,5 | шт/м2 | 4 / 10,5 | 89520
4 | Упорядочивание проводов и кабелей в кабеля-каналы в подъездах №1,2,4,5 | м/п | 144 | 4320 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
5 | Замена этажных щитов в подъездах №1,2,3,4,5 | шт | 45 | 360000
6 | Замена досок на нишах под этажными щитами на металлические в пподъездов №1,2,3,4,5 | шт/м2 | 45/12,2
7 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в подъездах №1,2,4,5 | шт/м2 | 64/80,57 | 345600 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
8 | Крепление молниеотводов на фасаде дома у подъездов №2,3 | м/п | 166
9 | Ремонт поверхностей стен и потолков с обшивкой оцинкованным листом в мусорокамерах подъездов №1,2,3,4,5 | шт/м2 | 5/140 | 252000
10 | Утепление тамбуров с последующей обшивкой металлосайдингом подъездов № 1,4,5. | м2 | 87 | 156600 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
11 | Замена люков выхода на кровлюподъездов №1,2,3,4,5 | шт/м2 | 5/5,5 | 38200
12 | Установка информационного стенда | шт | 1 | 5000
13 | Ремонт кровли защитного козырька входа в подъезд №3 со стороны уличного фасада | м2 | 2015-05-14 | 22140.92
14 | Устройство ограждения под лестницей 1 го этажа с установкой дверного блока подъезда №5 | м2 | 8
15 | Замена м/клапана в подъезде №2,этаж-2. | шт | 1 | 4979.6
16 | Ремонт крылец подъездов №1,2,3,4,5. | м2 | 55
17 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 650000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
18 | Установка деревянных дверных блоков в мусорокамеры подъездов № 1,2,3,4,5 | шт/м2 | 5 / 9,45 | 45000
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.