## план 2017
ПЛАН на 2017год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 18/1 ул.Геологической
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 34040
1 | Ремонт межпанельных стыков квартиры № 31 | м.п. | 58.5 | 31005 | с 01.06 по 01.09
2 | Ремонт кровельного покрытия балконного козырька с устройством водоотлива квартир № 13,28,30,73 | шт./м2 | 4/10 | 88680 | с 01.06 по 01.09
3 | Ремонт кровли под.№ 2,5 | м2 | 60 | 75000 | с 01.06 по 01.09
| ИТОГО: |  |  | 194685
| Сантехнические работы |  |  | 12655.44
| Резерв |  |  | 12655.44
| ИТОГО: |  |  | 12655.44
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт парапетных плит на кровле. | шт/м2 | 10/900 | 34010 | с 01.06 по 01.09
2 | Ремонт отмостки | м2 | 112 | 190894 | с 01.06 по 01.09
3 | Замена деревянных дверных блоков 1,2,3,4,5 подъезд. | шт/м2 | 5/78. | 90250 | с 01.06 по 01.09
4 | Замена металлических дверных блоков в мусорокамерах 1,2,3,4,5 | шт/м2 | 5/78. | 190335 | с 01.06 по 01.09
5 | Утепление тамбура с обшивкой из металлосайдинга 5 подъезд. | шт/м2 | 1/14,5 | 26100 | с 01.06 по 01.09
6 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
7 | Утепление стен фасада под.№ 1,5 | м2 | 30 |  | с 01.06 по 01.09
8 | Замена будок выхода на кровлю | м2 | 2/18,6 | 53142 | с 01.06 по 01.09
9 | Замена трубного ограждения | м/п | 29 |  | с 01.06 по 01.09
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.