## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____45___________ ул. __30 лет Победы____________________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 144397.68
1 | Ремонт межпанельных стыков
| квартира №28 | м.п. | 4 | 2065.56 | с 01.06.по 01.09.
| квартира №243 | м.п. | 2.5 | 1290.98 | с 01.06.по 01.09.
2 | Ремонт межпанельных стыков с демонтажем металлосайдинга
| квартира №206 | м.п. | 1.5 | 5357.13 | с 01.06.по 01.09.
| квартира №125 | м.п. | 6 | 21428.52 | с 01.06.по 01.09.
| квартира №160 | м.п. | 12 | 42857.04 | с 01.06.по 01.09.
3 | Ремонт пола в мусорокамерах подъездов №4,5,6,7,8 | м² | 26.2 | 18615 | с 01.05.по 01.09.
4 | Обшивка стен и потолка мусорокамер оцинкованным листом подъездов № 7,8 | м² | 51.2 | 52783.45 | с 01.04.по 01.09.
| итого |  |  | 144397.68
II | Сантехнические работы |  |  | 39026.4
1 | Замена сборок СО | шт. | 39 | 39026.4 | с 01.06.по 01.09.
| итого |  |  | 39026.4
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Утепление тамбуров с обшивкой профлистом подъездов №1,2,5,6,7,8 | шт./м² | 6./52,8 | 178863.62 | с 01.04.по 01.09.
3 | Ремонт облицовочной плитки стен в мусорокамерах подъездов №1,2,5,6 | м² | 9 | 7650 | с 01.05.по 01.09.
4 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.