## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 15/1 Первопроходцев
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 29622.67
1 | Ремонт межпанельных стыков квартир № 63(12), 68(8) | м/п | 20 | 10620 | с 01.06. по 31.08
2 | Ремонт балконного козырька квартиры № 57 | м2 | 7 | 10689 | с 01.06. по 31.08
3 | Ремонт отмостки на дворовом фасаде | м2/м3 | 6/1,2 | 19000 | с 01.06. по 31.08
| ИТОГО: |  |  | 40309
Сантехнические работы
| ИТОГО: |  |  | 10971.84
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена входного металлического дверного блока подъездов №1,2,3,4 | шт/м2 | 4/9,26 | 91714.8
2 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ подъездов №1,2,3,4 | шт/м2 | 64/58 | 345600 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
3 | Ремонт крылец подъездов № 1,2,3,4 | шт/м2 | 4/20
4 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
5 | Установка информационных досок объявлений в подъезды №1,2,3,4 | шт | 4 | 10000
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.