## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 10 пр-т. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 59587.49
1 | Ремонт межпанельных стыков квартиры № 93(10),140(52) | м/п | 62 | 27900 | с 01.06. по 30.08
2 | Переустройство водоотлива надподъездного козырька подъездов № 1,2,3,4,5 | шт/м.п. | 5 / 10,0 | 59587.49 | с 01.06. по 30.08
| ИТОГО: |  |  | 87487.49
| Сантехнические работы |  |  | 22069.44
| Замена приборов отопления в подъезде | шт | 2 | 22069.44
| ИТОГО: |  |  | 22069.44
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт пандусов мусорокамер подъездов № 1,2,3,4,5 | шт / м2 | 5 / 25,5 | 35802
2 | Замена деревянных дверных блоков в мусорокамере подъездов 1,2,3,4,5 | шт/м2 | 5 / 15,6 | 56750
3 | Замена приборов отопление в подъездах № 1,2,3,4,5 ( в тамбуре , холле и на 1 этаже) | шт | 29 | 115000
4 | Ямочный ремонт проезжей части, торец 1 подъзда | м2 | 8 | 24000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
5 | Замена металлического контейнера для забора ТБО на металлопластиковый в подъездах № 1,2,3,4,5 | шт | 5 | 50000
6 | Установка информационных досок объявления в подъездах 1,2,3,4,5 | шт | 5 | 12500
7 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 650000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
8 | Замена входного металлического дверного блока в подъезды № 1,2,3,4,5 | шт/м2 | 5 / 11,5 | 104000
9 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковый стеклопакет в подъездах № 1,2,3,4,5 между 1-2 этажом | шт/м2 | 5 / 6,15 | 27000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.